УТВЕРЖДАЮ

директор МБУК «Библиотечный коорди-

национный центр муниципального рай-

она имени Лазо»

О.А. Козырева

« 10 » января 2018 г.

ПЛАН

методической работы муниципального

бюджетного учреждения культуры «Библиотечный координационный центр

муниципального района имени Лазо»

**Цель:** улучшение качества оказания комплексной методической помощи библиотекам городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо в организации информационно-библиотечного обслуживания населения и развития библиотек как просветительских и социокультурных центров.

**Задачи:**

Расширение спектра методических услуг, предоставляемых МБУК БКЦ общедоступным библиотекам района имени Лазо.

Организация обмена опытом специалистов краевых, муниципальных библиотек.

Развитие у библиотекарей навыков работы в области ИКТ, проектной деятельности.

Совершенствование форм и методов корпоративного взаимодействия.

**Структура плана**

1. Совершенствование нормативно-правовой базы развития библиотечного дела в муниципальном районе имени Лазо.

2. Методический мониторинг и аналитическая деятельность.

2.1. Мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения муниципального района имени Лазо.

2.2. Анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек муниципального района имени Лазо.

3. Консультационно-методическая помощь библиотекам муниципального района имени Лазо.

3.1. Проведение методических консультаций (стационарных, выездных).

3.2. Подготовка и распространение методических пособий.

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов муниципального района имени Лазо

4.1. Организация и проведение образовательных мероприятий для специалистов муниципальных библиотек.

4.2. Участие специалистов муниципальных библиотек в образовательных мероприятиях, проводимых краевыми библиотеками и другими организациями.

4.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.

5. Инновационная и проектная деятельность.

5.1. Внедрение инноваций в практику работы библиотек.

5.2. Привлечение библиотечных специалистов к инновационной и проектно-программной деятельности.

6. Информирование и справочно-библиографическое обслуживание по вопросам организации библиотечного обслуживания.

6.1. Информационная поддержка деятельности библиотек муниципального района имени Лазо.

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание специалистов библиотек муниципального района имени Лазо.

1. Совершенствование нормативно-правовой базы развития библиотечного дела

| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка нормативных документов (положений, правил и др.) МБУК БКЦ | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 1.2. | Дальнейшая разработка нормативной базы по внедрению в практику работы требований профстандартов в области библиотечного дела | 3-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативной базы по проведению аттестации работников МБУК БКЦ | 3-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |

2. Методический мониторинг и аналитическая деятельность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| 2.1. Мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения муниципального района имени Лазо | | | |
| 2.1.1. | Сбор годовых статистических отчетов (форм 6-НК) библиотек городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо | декабрь 2017- январь 2018 | Козырева О.А. |
| 2.1.2. | Сбор информационных отчетов библиотек городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо | декабрь 2017- январь 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.1.3. | Подготовка Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ по общедоступным библиотекам муниципального района имени Лазо | январь 2018 | Козырева О.А. |
| 2.1.4. | Сбор сведений по исполнению основных показателей государственной целевой программы «Культура Хабаровского края» по муниципальному району имени Лазо | ежеквартально | Мокроусова В.В. |
| 2.1.5. | Актуализация базы данных «Библиотеки муниципального района имени Лазо» (адреса, кадры и др.) | февраль-март 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.1.6. | Выезды в библиотеки городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо» с целью изучения их практики работы, оказания методической помощи | февраль-ноябрь 2018 | Козырева О.А. Мокроусова В.В.  Ильина Е.Ю.  Соколова М.А. |
| 2.1.7. | Сбор сведений о проведенных библиотеками мероприятиях к знаменательным и памятным датам | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.1.8. | Мониторинг документального потока и Интернет-ресурсов по библиотечному делу | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.1.9. | Комплектование методического фонда | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.2. Анализ деятельности муниципальных общедоступных библиотек муниципального района имени Лазо | | | |
| 2.2.1. | Подготовка сводных таблиц статистических данных по организации и состоянии библиотечного обслуживания населения муниципального района имени Лазо в 2017 году | 1 квартал 2018 | Мокроусова В.В.  Козырева О.А. |
| 2.2.2. | Подготовка сводной информации о состоянии библиотечного обслуживания населения муниципального района имени Лазо в 2016 году | январь 2018 | Мокроусова В.В. |
| 2.2.3. | Подготовка аналитических справок по итогам выездов в библиотеки городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо | февраль-ноябрь 2018 | Мокроусова В.В. |

3. Консультационно-методическая помощь библиотекам муниципального района имени Лазо

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество консультаций | | | | Темы | Сроки | Исполнитель |
| Всего | Устные стационарные | Устные выездные | Методические разработки |
| 1. | 110 | 80 | 26 | 4 | По запросам библиотек,  в т.ч. по вопросам фондовой работы, организации мероприятий, подготовки документации и др., в том числе: | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В.  Ильина Е.Ю.  Соколова М.А. |
| 1 | Библиотека и волонтеры: пространство новых действий | март 2018 | Мокроусова В.В. |
| 1 | Имидж библиотеки как фактор развития | июнь 2018 | Мокроусова В.В. |
| 1 | Новые технологии и идеи на службе библиотек | сентябрь 2018 | Мокроусова В.В. |
|  |  |  |  | 1 | Краеведческая работа библиотек: тенденции развития | ноябрь 2018 | Мокроусова В.В. |

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов муниципального района имени Лазо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| 4.1. Организация и проведение образовательных мероприятий для специалистов муниципальных библиотек | | | |
| 4.1.1. | Семинар «Традиции и новации в массовой работе с детьми: проблемы, поиски, решения» | март 2018 | Мокроусова В.В. |
| 4.1.2. | Семинар «Имидж библиотеки: коллективное творчество библиотекарей и читателей» | август 2018 | Мокроусова В.В. |
| 4.1.3. | Семинар «Библиотечные проекты - итоги реализации, успехи и перспективы развития деятельности» | ноябрь 2018 | Мокроусова В.В. |
| 4.1.4. | Индивидуальные занятия для библиотекарей по основам работы на ПК, в том числе:  Работа в MS Word  Работа в MS PowerPoint  Работа в MS Publisher  Работа в Интернет | 1-4 квартал по отдельному графику | Мокроусова В.В. |
| 4.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | | | |
| 4.3.1. | Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Библиобум» | май 2018 | МБУК БКЦ библиотека  п. Переяславка |
| 4.3.2. | Организация участия библиотек поселений в ежегодном краевом конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание | 3-4 квартал 2018 | Козырева О.А. Мокроусова В.В. |

5. Инновационная и проектная деятельность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| 5.1. Внедрение инноваций в практику работы библиотек | | | |
| 5.1.1. | Реализация просветительских проектов в библиотеках района | 2-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В., библиотекари структурных подразделений, библиотекари СКЦ |
| 5.1.2. | Ведение дайджеста «Внимание: интересный и полезный профессиональный опыт!» | 2-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 5.2. Разработка проектов, программ развития | | | |
| 5.2.2. | Мониторинг грантовых конкурсов и программ, подготовка заявок для участия в конкурсах | по мере объявле-ния конкурсов | Мокроусова В.В. |

6. Информирование и справочно-библиографическое обслуживание по вопросам организации библиотечного обслуживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Исполнитель |
| 6.1. Информационная поддержка деятельности библиотек муниципального района имени Лазо | | | |
| 6.1.1. | Публикация материалов о деятельности библиотек в СМИ | 1-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В., библиотекари структурных подразделений |
| 6.1.2. | Ведение сайта МБУК БКЦ, оперативная актуализация информации в разделах «Коллегам», «Методическая копилка» | В течение года | Мокроусова В.В. |
| 6.1.3. | Ведение страницы и группы в социальной сети «Одноклассники» | В течение года | Мокроусова В.В. |
| 6.2. Справочно-библиографическое обслуживание специалистов библиотек муниципального района имени Лазо | | | |
| 6.2.1. | Подготовка списков литературы, обзоров интернет-страниц по актуальным вопросам библиотечной работы | 2-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |
| 6.2.2. | Подготовка электронных изданий (презентация, виртуальный обзор)  «В помощь Библиотекарю» по направлениям деятельности | 3-4 квартал 2018 | Мокроусова В.В. |

\_\_\_\_\_\_\_\_